## Planilha1
Ação de Comunicação	Canal	Mensagem	Objetivo	Conteúdo	Destinatário	Periodicidade	Data de Inicio
Kick-Off	Reunião	Oficialização do Inicio do Projeto	Comunicação aos interessados sobre o projeto em modo de ter o comprometimento de todos	Apresentação do Escopo do Projeto, prazos, custos, e plano de Responsabilidade	StakeHolders	Unica	18/08/16
Acompanhamento do projeto	Reunião	Apresentação do andamento do Programa	Revisão dos Pontos Abertos	Andamento das Atividades durante a semana	Equipe do Projeto	Semanal	18/08/16
Acompanhamento gerencial do Projeto	Relatório	Apresentação do Macro do Andamento do Projeto	Posicionamento do Projeto	Sinalizar pontos que precisam de mais atenção	Equipe do Projeto	Quinzenal	23/08/16
Convocação de Reunião	E-mail / Whatsapp	Apresentação do andamento do Programa	Posicionamento do Projeto	Situação Atual, Indicadores, Decisões, Proximos Passos	StakeHolders e Equipe do Projeto	Mensal	18/08/16